Acta de Sprint Review – Sprint #1

Proyecto: Sistema de Gestión de Proyectos de Software

Equipo: CodeFlow

- Integrantes: Ronny Posadas

- David Parada

- José Núñez

Fecha: 11/02/26 – 27/02/26

1. Objetivo del Sprint

Establecer la base del sistema mediante la implementación del Módulo 1: Registro y Autenticación y la estructura inicial de la Gestión de Proyectos, asegurando una arquitectura sólida para el manejo de datos.

2. Resumen del Sprint (Métricas)

Historias de Usuario (HU) comprometidas: 8

Estas son:

- Visualización de la Página de Inicio (Landing Page)

- Registro de Usuarios

- Inicio de Sesión y Persistencia de Usuario

- Visualización de Dashboard

- Finalización de Sesión Segura (Logout)

- Creación de Tablero

- Visualización de proyectos

- Visualizar tablero Kanban

Tareas Técnicas comprometidas: 10

Estas son:

- Creación del tablero donde se llevará seguimiento y control de las tareas que deberán realizarse en cada sprint o iteración de trabajo, asignadas a cada miembro del equipo.

- Creación del repositorio de GitHub donde estará el código fuente del proyecto.

  - Cada miembro del equipo debe formar parte del repositorio.

  - Los miembros del equipo deben clonar el repositorio y tenerlo de forma local en su computador.

- Definición del stack de tecnologías a utilizar en el proyecto.

- Definición de la arquitectura de software que tendrá el sistema sobre el cual se trabajará (Diagrama de arquitectura).

- Modelado de la base de datos relacional que se utilizará para el proyecto.

- Creación de proyecto frontend en React.

- Creación de proyecto backend en Java con Spring Boot.

- Implementacion de JWT Authentication + Spring Security

Total, de elementos terminados: 17/18 (94.44% de cumplimiento)

Puntos de historia totales (Fibonacci): [Suma tus puntos: 21 puntos]

3. Demostración de Logros

A. Historias de Usuario (Funcionalidades)

Se presentaron las siguientes funcionalidades operativas:

- Registro de Usuario: Formulario funcional con manejo de Cookies.

- Inicio de Sesión: Autenticación y encriptación de contraseña por medio de JWT + Spring Security y el manejo de Cookies.

- Landing Page: Interfaz de bienvenida mostrando características de la página web y información acerca de los desarrolladores.

- Cierre de Sesión: Limpieza de tokens y redirección segura.

- Creación de Proyecto: Primer paso del Módulo 2 (Nombre, descripción, Fechas de inicio y finalización, ID del creador del proyecto).

- Visualización de Proyectos (Dashboard): Lista dinámica de proyectos del usuario.

Para este primer Sprint no se cubrió la historia de Usuario para poder visualizar el Tablero tipo Kanban, esta tarjeta quedara para el siguiente Sprint.

B. Tareas Técnicas

Se completaron 10 hitos de infraestructura, estas son las que desglosamos anteriormente y se cumplieron con todas las tareas técnica especificadas para este primer Sprint.

4. Estado del Incremento del Producto

El producto actual permite que un usuario nuevo se registre, inicie sesión de forma segura y cree su primer proyecto. La base de datos es consistente y la arquitectura permite escalar hacia el Tablero Kanban en el siguiente Sprint.

Acta de Sprint Retrospective – Sprint #1

## 1. Análisis de Cumplimiento

- Tareas completadas: 17

- Tareas pendientes: 1 (Transferida al Sprint Backlog #2)

- Porcentaje de éxito: 94.4%

## 2. Dinámica de Grupo (Feedback)

### ¿Qué salió bien? (Continuar haciendo)

- Alta productividad: Consideramos que tuvimos una alta productividad al completar 17 tarjetas en un solo Sprint demuestra una buena división de tareas y compromiso.

- Claridad en Historias de Usuario: El refinamiento previo de las HU permitió que no tuviéramos dudas sobre qué programar.

- Comunicación constante: Se resolvieron bloqueos técnicos rápidamente a través de [WhatsApp /Reuniones].

### ¿Qué salió mal o fue difícil? (Dejar de hacer / Corregir)

- Subestimación de complejidad: La tarea técnica pendiente no se terminó porque era más compleja de lo planeado inicialmente.

- Cuello de botella al final: Se empezó a trabajar con poco tiempo previo al cierre del primer sprint (aproximadamente una semana) por lo que genero un poco de estrés.

### Ideas de Mejora (Empezar a hacer)

- Daily Stand-ups más seguidos: Realizar reuniones diarias más constantes para llevar un seguimiento del trabajo de los demás compañeros y hacer correcciones o despejar dudas.

## 3. Plan de Acción para el Sprint #2 (Compromisos)

- Prioridad 1: Finalizar la tarea pendiente del Sprint #1 en los primeros días del siguiente sprint.

- Investigación Previa: Antes de empezar el Módulo de Tablero Kanban, investigar la librería de "Drag and Drop" para no perder tiempo en el desarrollo.